## Sheet1
	Projektmonat	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Arbeitspaket
AP1: Set-Up
PM, PL, SHK1

AP2: Web-Präsenz
SHK2

AP3: Basissystem
PM, PL, SHK1
Meilenstein 1: Lauffähiger Demonstrator
AP4: Erweiterung und Verbesserung
PM, PL, SHK1
Meilenstein 2: Vollständiger Demonstrator
AP5: Aktiver Einsatz
PM, PL, SHK1, SHK2

1
2